## Slide 1: 富士通版Activate3.0 利用手引書
2022年5月9日

## Slide 2: 更新履歴
バージョン | 作成者／更新者 | 作成日／更新日 | 内容 | 承認者 | 承認日
2.0-00 | 奥野 | 2020/10/06 | 新規作成 | 杉本 | 2020/10/06
2.1-00 | 杉本 | 2021/03/26 | 3.29の公開前に最新化 | 杉本 | 2021/03/26
2.2-00 | 森田 | 2021/09/21 | 10_GDC連携ツールの追加 | 森田 | 2021/09/21
3.0-00 | 大久保・前川 | 2022/05/09 | 11_PJ推進ルールの追加 | 大久保 | 2022/05/09
3.1-00 | 大久保 | 2022/11/10 | シェアードモデル前提に関する見直し （富士通版Activate3.0とは の改訂等） | 大久保 | 2022/11/10
Copyright 2021 FUJITSU LIMITED

## Slide 3: 目次
富士通版Activate3.0とは
  富士通版Activate3.0とは
  富士通版Activate3.0 スコープ範囲
  富士通版Activate3.0 特徴
  富士通版Activate3.0 コンテンツマップ
各コンテンツの利用手引き
  01_WBS
  02_成果物
  03_監査プロセス
  04_監査ドキュメント
  05_見積ツール
  06_ドキュメント管理フォルダ構成
  07_PJ推進ルール
  08_品質管理
  09_SAP Leveling
  10_GDC連携ツール
  90_プロジェクトガイドライン(参考情報)

## Slide 4
  富士通版 Activate3.0とは

## Slide 5: 富士通版Activate3.0とは
改訂
富士通版Activate(以下、FJ版Activate)とは、 富士通S/4HANA標準導入方法論である。
SAP社標準のS/4HANA導入方法論「SAP Activate」の要素に加え、システム導入における富士通標準プロセス体系「SDEM」、および、「多数のSAP導入プロジェクト実績」を元にS/4HANA導入方法論一式（作業標準）として整備、活用している。
FJ版ActivateをS/4HANA導入プロジェクトへ展開を行い、プロジェクトの成功に向けて強力に品質／納期／コスト管理の徹底を支援する。
富士通S/4HANA標準導入方法論「富士通版Activate」
システム
基盤
移行・展開
トレーニング
ビジネス
プロセス
アドオン
開発
PM
RD(要件定義)
Explore（ビジネス設計）
Realize（実現化）
Test（テスト）
Deploy（展開）
PJ計画
策定・準備
プロジェクト
チーム立上げ
テクニカル要件定義
プロト0&1
プロト2
結合
テスト
アドオン概要設計
運用
テスト
（OT）
統合
テスト
（ST）
非機能
開発機構築
本番
切替
サポートセンター計画・準備
トレーニング実施
本稼働後
サポート
プロジェクトの実施、監視、コントロール
キックオフ
▼
工程判定▼
開始準備
ビジネス設計
ビジネス設計書完成
カスタマイズ最終確認
データ移行方針定義
マスタメンテ＆レガシーデータ移行
カットオーバー計画
プロト機セットアップ
テクニカルソリューション設計
検証機構築
本番機構築
本稼働チェック
本稼働
チェック
セッション
エンドユーザートレーニング計画
エンドユーザートレーニング準備
サポートセンター運用
準備
実施
評価
準備
実施
評価
アドオン開発
開発
単体
テスト
業務
工程判定▼
開始準備
工程判定▼
開始準備
工程判定▼
(*)RD: Requirement Definition（要件定義）
ソリューションインデックス
完成
マスタ・トラン移行
マスタ・トラン移行
移行リハ
コンサル
受入
最終リハ
業務
IFテスト
非機能
ユーザー
受入
テスト
(UAT)
マスタ・トラン移行
SDEM
適用

## Slide 6: 富士通版Activate3.0 スコープ範囲
Activate3.0が対象とするSAPプロジェクト(SI)の種別は以下の通り。
No | プロジェクト種別 | 説明 | Activate3.0の対象
1 | 新規導入・リビルド (Green) | SAP ERPの新規導入ないし リビルド | 対象
2 | コンバージョン (Brown/Blue) | 既存SAPからのコンバージョン | 対象外
3 | リフト＆シフト | クラウド移行 SAP ERPのバージョンアップ | 対象外
4 | SAP領域拡大 | 導入済SAP ERPに対する適用領域の拡大 | 対象外
5 | 展開 | 国内・海外拠点への展開 | 対象外
6 | その他 SE支援/サービス | PMO支援等の委任作業 成功報酬型サービス 等 | 対象外

## Slide 7: 富士通版Activate3.0 スコープ範囲
提案活動
PM/PMO
共通
RD
Explore
Realize
Test/
Deploy
AMS
コンサル
開発
Basis
VP/SP
フェーズ
Activate3.0は、SAP導入プロジェクトの「導入（RD～Test/Deploy）～運用保守（AMS）」をスコープとし、各領域のノウハウをコンテンツとして整備したものである。

## Slide 8: 富士通版Activate3.0 特長
ナレッジの活用
成果物に対するナレッジ活用、プロジェクトからのフィードバックの仕組みを定義。ナレッジ活用の最大化を行う
グローバルリソースとの連携拡大
作業の型化・自動化、方式の標準化、開発のスケルトン化を進め標準化領域を拡大することで、品質、生産性の向上を行いGDCの連携領域を拡大する
PJ推進ルール拡充
2.0ではコンサル・設計／開発者をターゲットとしたナレッジ活用が中心。3.0として、主にPMやリーダー層に向けて、プロジェクト管理の効率化・品質向上のための管理手法を拡充
2.0
2.0
3.0
改訂

## Slide 9: 富士通版Activate3.0 コンテンツマップ
コンテンツ階層 |  | コンテンツ内容
- | 富士通版Activate3.0利用手引書 | Activate3.0の説明、各コンテンツの利用手引き（本書）
01 | WBS | WBS体系レベル1、2、3およびアクティビティレベルのプロジェクト作業を定義 各アクティビティの役割分担(フロント/センター)、作業内容、インプット/アウトプット
02 | 成果物 | WBSの各アクティビティに紐づくアウトプットのフォーマット／サンプル 成果物に対するナレッジ活用の手引書
03 | 監査プロセス | 商談・プロジェクトの監査プロセスフロー及び会議体の定義（プロセス運用手引き）
04 | 監査ドキュメント | 監査関連の会議体で使用するドキュメントのフォーマット／サンプル
05 | 見積ツール | 見積の考え方、および、標準生産性に基づく見積ツール SAPレベリングに対する標準原価、標準単金の定義
06 | ドキュメント管理フォルダ構成 | プロジェクトで扱うドキュメント類を格納するフォルダ構成
07 | PJ推進ルール | RD完了基準​（RDフェーズの完了基準を記すもの。定量基準および評価シート） 変更管理​（各フェーズ以降での仕様変更/変更管理プロセスの定義資料​） 顧客体制の確認ポイント（SAP導入プロジェクトにおける顧客体制構築時の確認ポイントを明記） 改革マインドの見える化​（現場の現行踏襲を発見・軌道修正するための資料） マスタデータ準備​（マスタデータ準備に向けたSAPの上り詰め様を定義した資料​） マスタ管理方針～設計の進め方​（設計品質を確認するタスクを示した手順書​）
改訂

## Slide 10: 富士通版Activate3.0 コンテンツマップ
コンテンツ階層 |  | コンテンツ内容
08 | 品質 | 品質の考え方、指標
09 | SAP Leveling | 各ジョブに対するレベリングガイド（役割、経験目安等） プロジェクト規模に応じた各ポジションのレベルガイド
10 | GDC連携ツール | GDCを活用する作業（マスタ登録、プロト検証、QA調査など）におけるプロセスの型化 各作業の実施手順とフォーマットを定義 コミュニケーションの型化(標準化)
改訂

## Slide 11
  各コンテンツの利用手引き

## Slide 12: ０１．ＷＢＳ
下記の方針に従って運用すること
  SAP領域と共通領域以外（周辺システムや業務改革タスクなど）のタスクは追加すること。
  準備されているWBSの内容は基本変更不可とする。但し、
  ・役割分担がフロント、ユーザのタスクに不足がある場合は追加可能とする。
  但し、既存タスクの削除、変更は基本不可とする。
  ・役割分担がセンターのタスクはticket（TBS）と紐づいてるため変更不可。
  WBSのActivity１レベルを進捗の管理単位とする。
  VP/SPで実施済みのタスクは対象外とする。
SAP導入（RD～Test/Deploy）における、SAP領域と共通領域のタスクをWBS体系レベル1、2、3およびアクティビティまで定義したものである。

## Slide 13: ０２．成果物
WBSに紐づく成果物のフォーマット、作成基準を定義したものである。
作成基準は下記4種別。ナレッジの利用最大化を目的とした。
1：成果物フォーマットを内容含めてそのまま利用する。（センター標準を適用）
2：成果物フォーマットを流用するが、内容はKnowledge systemから流用 プロジェクトで加筆／修正を行う。
3：成果物フォーマットの枠のみ利用する。内容はプロジェクトで記載する。
4：成果物フォーマットなし。初回プロジェクトで作成した成果物をフォーマット化する。
資料「成果物利用手引書」

## Slide 14: ０３．監査プロセス
SAPプロジェクトのQCDをプロジェクト横串で分析・評価することを目的に、監査プロセスフロー・会議体ドキュメントを定義したものである。
資料「EBAS_監査プロセス運用手引き」にて、対象となるプロジェクト種別、対象となるフェーズ/工程、及び会議体を確認頂き、各プロジェクトにて監査の会議設計をしてください。会議体を計画し、プロジェクト計画書に記載してください。

## Slide 15: ０４．監査ドキュメント
フォーマットが規定されいるもの（○印）は、「QMS」もしくは「Activate3.0」より取得し利用してください。
フォーマットが規定されていないもの（－印）は、フリーフォーマットになります。プロジェクトごとに作成してください。
会議体にて使用する監査ドキュメントの種類、及びドキュメントフォーマットの取得元（QMS/Activate2.0）について、下記の「会議体ドキュメント一覧」を確認してください。

## Slide 16: ０５．見積ツール
A社での課題を対応したバージョンの見積ツール
1：アドオン見積にファンクションポイント法を採用
2：ジョブレベル毎の標準単金（売値、原価）を定義
3：見積手順の明確化、および、漏れがないかのチェックシートを追加
4：従来の見積ツールでは算出されない領域を明確化
資料「見積ツール利用手引書」

## Slide 17: ０６．ドキュメント管理フォルダ構成
リソースのシェアードを意識し、プロジェクト間でドキュメント管理フォルダーが統一されるように
フォルダー構成を定義
資料「ドキュメント管理フォルダ構成利用手引書」」

## Slide 18: ０７．ＰＪ推進ルール
ＰＪ管理手法を共通化することで、ＰＪ管理作業の効率化やプロジェクト品質の向上を図る。
特に、上流工程でのフェーズ完了に向けた完了条件の見える化・共通化を図ることで、要件・仕様の確定度合を一定に保つ。 （ＲＤ完了条件事例、変更完了事例など）
各ルールは実プロジェクトでの教訓を踏まえて策定したものであり、全てのSAPプロジェクトでの適用を必須とする。（プロジェクトに合わせて一部、テーラリングを行う）
資料「ＰＪ推進ルール手引書_v1.0-00.pptx」
改訂

## Slide 19: ０８．品質管理
PJごとの独自品質管理ではなく、共通した手法、指標値で品質管理をおこなうことで 品質管理作業の効率化ならびにプロジェクト品質の向上を目的とする。
一般的なプロジェクトマネジメント手法における品質管理プロセスを理解していることを前提に、SAP導入プロジェクト向けの品質管理ガイドラインおよび品質指標値を利用すること。
資料「品質管理ガイドライン手引書」

## Slide 20: ０９．SAP Leveling
SAP Deliveryのジョブレベル定義。各ジョブ（PMPMO、コンサル、開発、Basis、AMS）でL1-L6の6階層でレベリングを実施。 また、プロジェクト規模毎に各ポジションのジョブレベルを定義
資料「SAP Leveling_v2.0-00.pptx」

## Slide 21: １０．GDC連携の型化
コンサル作業を型化することにより、スキル習得のスピードアップ・作業時間の短縮・品質の 安定化を図る。
コミュニケーションの型化(標準化)により、日本とGDCの信頼関係の醸成を図る。
資料「GDC連携ツール利用手引書_v2.2-00.pptx」

## Slide 22: ９０．プロジェクトガイドライン
SAP導入（RD～Test/Deploy）における、プロジェクトマネジメント観点での勘所、ガイドラインを整理したもの
概説書
SAP導入勘所
ガイドライン

## Slide 23
Thank you